## Лист5
«Утверждаю» | [5 empty] | «Согласовано» | [6 empty] | «Представляю»
Министр строительства и архтитектуры Республики Крым | [5 empty] | Генеральный директор ООО «ИССО» | [6 empty] | Директор ГУП РК «28 УНР»
__________________ С. Б. Кононов | [5 empty] | ___________________ С. Ю. Иванов | [6 empty] | ____________________ И.В.Олейскер
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ «Жилые дома со встроенно-пристроенными предприятиями торговли и общественного обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ — ул. Чапаева В 8 микрорайоне г. Евпатория, 157 группа жилых домов». 1ый пусковой комплекс - 126ти квартирный жилой дом.
№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во
|  |  |  | Январь | Февраль |  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Общестроительные работы
1 | Земляные работы и устр-во Ж/Б ленты | м3
2 | Монтаж стен подвала из блоков ФБС | м3 | 64,51
3 | Перекрытие на отм. 0.000 | шт. | 96
4 | Монтаж стен из крупных блоков | м3 | 2798,5
5 | Устройство сборно — монолитных поясов | м3 | 407,4
6 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 864
7 | Монтаж лестничных клеток и лифтовых шахт | шт. | 3
8 | Монтаж техн. этажа и устройство кровли | к-т | 1
9 | Устройство перегородок | м2 | 6424,38
10 | Заполнение проёмов наружных стен | м2 | 948,24
11 | Заполнение проёмов внутренних стен | м2 | 1243,63
12 | Устройство полов | м2 | 7965,81
13 | Отделка потолков | м2 | 7911,31
14 | Отделка стен | м2 | 19929,7
15 | Электромонтажные работы | к-т | 1
16 | Сантехнические работы | к-т | 1
17 | Устройство отопления поквартирного | к-т | 1
18 | Отделка стен фасада | к-т | 1
Электромонтажные работы
Устройство наружных инженерных сетей
1 | Водоснабжение | к-т | 1
2 | Канализация | к-т | 1
3 | Электроснабжение | к-т | 1
4 | Газоснабжение | к-т | 1
5 | Радиофикация и телефонизация | к-т | 1
Работы по благоустройству и озеленению территории
1 | Устройство дорог, проездов площадок | м2 | 2555,75
2 | Озеленение территории | м2 | 3175,38
Выполнил: начальник ПТО ______________ О.В.Черных